Phần 1 - Đề xuất 2 cách gán nhãn MoSCoW

- Cách 1: Gán nhãn theo định hướng yêu cầu từ các phòng ban (Stakeholder-Driven)

  - Mô tả: Ưu tiên phân bổ nhãn dựa trên áp lực và đề xuất trực tiếp từ các phòng ban nghiệp vụ (Marketing yêu cầu trang trí UI, Chăm sóc khách hàng yêu cầu tính năng chat). Các hạng mục "đúng dịp" hoặc "giảm tải CSKH" được đẩy lên nhóm cao (Must).

- Cách 2: Gán nhãn theo định hướng giá trị cốt lõi và giảm thiểu rủi ro (Value & Risk-Driven)

  - Mô tả: Ưu tiên dựa trên tác động pháp lý/tài chính thực tế đến người dùng, giá trị cốt lõi sống còn của chiến dịch khuyến mãi, và các phương án dự phòng kỹ thuật hiện tại (ví dụ: lỗi sai cước ảnh hưởng uy tín phải đặt lên hàng đầu, tính năng nào đã có giải pháp thay thế tạm thời sẽ xếp ở mức thấp hơn).

Phần 2 - Bảng so sánh 2 cách gán nhãn

| Tiêu chí so sánh | Cách 1: Theo yêu cầu phòng ban | Cách 2: Theo giá trị cốt lõi & rủi ro |
| --- | --- | --- |
| 1. Tính khách quan khi nhiều bộ phận cùng đề xuất | (–) Dễ dẫn đến xung đột nội bộ (Marketing đòi #6, CSKH đòi #5 đều bắt buộc phải là Must), làm phình to nhóm Must vượt quá năng lực Sprint. | (+) Khách quan, đánh giá dựa trên tác động doanh thu, trải nghiệm cốt lõi và rủi ro pháp lý thay vì cảm tính từng phòng ban. |
| 2. Bảo vệ được hạng mục bắt buộc như #1 (Sửa lỗi sai cước) | (–) Hạng mục sửa lỗi kỹ thuật âm thầm (#1) dễ bị lu mờ trước các tính năng giao diện bóng bảy hoặc tính năng chat nổi bật. | (+) Đặt lỗi ảnh hưởng tài chính khách hàng (#1) lên hàng đầu, đảm bảo không bỏ sót các vấn đề rủi ro pháp lý và uy tín thương hiệu. |

Phần 3 - Áp dụng lựa chọn và chốt Sprint

Dựa trên việc phân tích rủi ro và mục tiêu kinh doanh, chúng ta chọn Cách 2 (Định hướng Giá trị Cốt lõi & Rủi ro) để đảm bảo tính khách quan và bảo vệ chất lượng sản phẩm.

1. Gán nhãn MoSCoW cho 6 hạng mục

- #1. Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi (2 điểm)

  - Nhãn: Must

  - Lý do: Lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính, niềm tin của khách hàng và rủi ro pháp lý (đang thu sai tiền), bắt buộc phải xử lý ngay trong bản phát hành này.

- #2. Áp mã khuyến mãi khi đặt xe (2 điểm)

  - Nhãn: Must

  - Lý do: Là tính năng cốt lõi và điều kiện kiên quyết để vận hành chương trình "Tháng khuyến mãi". Thiếu tính năng này, chiến dịch mất đi mục đích ban đầu.

- #3. Thanh toán bằng ví RikkeiPay (3 điểm)

  - Nhãn: Should

  - Lý do: Mang lại sự tiện lợi, nhưng khách hàng vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt bình thường, không gây nghẽn luồng nghiệp vụ chính của chiến dịch.

- #4. Hẹn giờ đặt xe trước (3 điểm)

  - Nhãn: Could

  - Lý do: Tính năng mở rộng nâng cao trải nghiệm, nhưng không bắt buộc phải có ngay trong đợt phát hành tập trung khuyến mãi này.

- #5. Chat với tài xế (3 điểm)

  - Nhãn: Won't (Hoặc chuyển sang Could/Won't)

  - Lý do (Báo cáo CSKH): Mặc dù CSKH muốn đưa vào Must để giảm tải, kênh gọi điện thoại truyền thống vẫn đang hoạt động tốt và giải quyết được nhu cầu hiện tại. Tính năng này tạm hoãn để dồn lực cho các lỗi và khuyến mãi cốt lõi.

- #6. Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi (2 điểm)

  - Nhãn: Should

  - Lý do: Marketing muốn xếp Must vì lý do "đúng dịp", tuy nhiên về mặt kỹ thuật, thiếu giao diện trang trí thì bản phát hành vẫn chạy được mã khuyến mãi (#2). Xếp vào Should để linh hoạt cắt giảm nếu tiến độ gấp.

2. Chốt danh sách vào Sprint trong năng lực 10 điểm & Tỷ lệ Must

- Các hạng mục đưa vào Sprint:

  - Must: #1 (2 điểm) + #2 (2 điểm) = 4 điểm

  - Should: #3 (3 điểm) + #6 (2 điểm) = 5 điểm

  - Tổng điểm Sprint thực tế: 4+5=9 điểm (An toàn, nằm trong giới hạn năng lực 10 điểm của đội ngũ và chừa lại 1 điểm làm vùng đệm rủi ro).

- Tỷ lệ Must:

  - Tổng điểm nhóm Must là 4 điểm trên tổng năng lực 10 điểm, chiếm 40% năng lực (hoặc chiếm khoảng 44.4% tổng điểm thực tế đưa vào Sprint). Mức này đảm bảo đội ngũ không bị quá tải, tập trung hoàn thành 100% các hạng mục sống còn của bản phát hành.